## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 国家高新技术企业首次认定奖励项目
市级主管部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 26780 | 26780 | 26070 | 10 | 9.73 | 97.35% | 偏差原因： 1.向国家报备高新技术企业1728家，其中57家企业未通过抽查，减少资金拨付905万；2.2家企业经区级主管部门核实，暂缓发放资金30万元。3.拨付13家企业2017、2018年暂缓拨付奖励资金225万。因此导致全年预算数和全年执行数存在710万元偏差。 改进措施： 进一步加强工作统筹协调、严格执行标准与程序，高质量组织开展高企认定工作，提高高企认定质量。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 26780 | 26780 | 26070 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.预计产出：对符合条件，应获奖励的企业给予奖励； 2.预期效果：壮大高新技术企业队伍，促进高新技术产业发展。 |  |  | 1.实际产出：按照《天津市打造科技小巨人升级版“小升高”实施方案（2016-2020）年》（津政办发[2015]94号）文件规定，对符合条件的1664家高企给予奖励，合计奖励26070万元； 2.实际效果：截至2020年6月底，有效期高新技术企业达到6106家，围绕国家重点支持的高新技术领域，聚焦我市人工智能、生物医药、新能源新材料“三大重点领域”，突出重点、分类培育，建立精准育苗机制，探索接链强链有效路径。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 奖励2018年销售收入小于5000万元企业数量 | 1524户 | 1481户 | 5 | 4.86 | 有相关企业未通过国家备案抽查，导致实际完成值少于年度指标值。下一步将按照高新技术企业认定相关文件要求，加强企业、专家培训，满足高新技术企业认定标准，提升企业质量。
|  |  | 奖励2018年销售收入5000万元（含）至2亿元企业数量 | 146户 | 144户 | 5 | 4.93
|  |  | 奖励2018年销售收入大于2亿元（含）企业数量 | 40户 | 39户 | 5 | 4.88
|  | 质量指标 | 企业研发费占销售收入比例 | ≥3% | 4.59% | 2 | 2
|  |  | 企业高新技术产品收入占总收入比例 | ≥60% | 69.89% | 2 | 2
|  |  | 企业科技人员占职工总数比例 | ≥10% | 23.14% | 2 | 2
|  |  | 企业核心技术符合国家重点支持的高新技术领域 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 企业拥有对其主要产品（服务）发挥核心支持作用的知识产权的所有权 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2019年首次认定名单核对工作完成时限 | 2020年3月底前 | 2020年3月底 | 5 | 5
|  |  | 及时拨付奖励资金 | 2020年6月底前 | 2020年5月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 2018年销售收入小于5000万元企业奖励资金 | ≤22860万元 | 22215万元 | 5 | 5
|  |  | 2018年销售收入5000万元（含）至2亿元企业奖励资金 | ≤2920万元 | 2880万元 | 5 | 5
|  |  | 2018年销售收入大于2亿元（含）企业奖励资金 | ≤1000万元 | 975万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 引育新动能，推动国家重点支持的高新技术企业领域企业发展 | 助推企业加大研发投入，实现梯次壮大，推动电子信息、生物医药、航空航天、新材料、高技术服务、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化等重点领域企业加快发展 | 先进制造及自动化、电子信息、高技术服务业三大领域高企占比超过66%，全市重点发展的智能科技、生物医药、新能源、新材料领域高企占比约77% | 10 | 9.9 | 部分小微企业因市场因素或研发投入影响，产品或服务竞争力下降，经济效益受到影响。围绕天津市重大发展的智能科技、生物医药、新能源、新材料等重点领域，进一步加快培育认定高新技术企业，力争完成新动能引育任务目标。
|  | 社会效益指标 | 通过政策引导和示范作用，扩大高新技术企业群体规模 | 2020年6月底，有效高企总量达到6000家 | 2020年6月底，有效高企总量达到6106家 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 利于生态环境保护 | 推动新能源与节能、资源与环境领域企业认定高企，加快先进制造中的绿色制造技术创新发展 | 新能源与节能、资源与环境领域高企突破660家，推动企业绿色发展 | 5 | 4.9 | 部分新能源与节能、资源与环境领域及绿色制造企业因市场因素影响，高企资格到期后未达到认定标准，到期后不再重新认定。加大新能源与节能、资源与环境领域企业调研服务力度，了解企业认定高新技术企业过程中存在的问题，推动企业认定高新技术企业，享受政策支持，从而实现企业绿色发展。
|  | 可持续影响指标 | 推动高新技术企业创新发展 | 积极推进我市高新技术企业向高质、高端、集群化发展 | 高新技术企业持续加大研发投入，实现高质量、高端化、集群化发展 | 10 | 9.9 | 部分小微企业因市场因素或研发投入下降、缺少专利支撑原因，高企资格到期后未达到认定标准，到期后不再重新认定。加强高新技术企业政策宣讲，使企业加大研发投入力度。强化产业链上下游协同发力，推动产业链内部有效衔接。瞄准区域特色产业，以局区共建为抓手，积极推动高企聚集发展，支持打造有灵魂的创新聚集区。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.1