## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 科学技术普及工作
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术信息研究所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成科普基地认定；完成科普基地评估；完成科普工作执行报告编制印刷等；开发集科普基地线上申报认定、评估管理及工作总结报送于一体的科普基地在线管理系统。 |  |  | 组织完成科普基地认定，组织基地申报、初评、复评答辩以及实地勘察工作，最终评选认定57家科普基地。对10家认定已满三年的科普基地进行评估，组织完成专家评审答辩以及实地勘察工作。完成科普工作执行报告-天津市科普基地画册编制印刷。开发完成科普基地认定、评估管理系统。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 34 | 34 | 33.256671 | 10 | 9.78 | 97.81 | 疫情原因，部分线下工作改为线上进行。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 34 | 34 | 33.256671 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科普基地认定数量 | ≥30个 | 57个 | 5 | 5
|  |  | 科普基地评估数量 | ≥5个 | 10个 | 5 | 5
|  |  | 科普基地管理功能版块 | ＝3个 | 3个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按时完成科普基地认定 | 按照科普基地认定管理办法执行 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 按时完成科普基地评估 | 按照科普基地认定管理办法执行 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 系统安全、稳定 | 系统安全有保障 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 系统易用性 | 系统易用、流畅 | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成科普基地认定 | 按照工作要求 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 按时完成科普基地评估 | 按照工作要求 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 系统开发工作完成时效 | 2022年12月31日前完成。 | 完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 不超过年初预算 | ≤34万元 | 33.26万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科普基地科普传播能力 | 充分发挥科普基地科普宣传阵地作用 | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报单位科普工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8