## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 科技创新汇智平台工作经费
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术信息研究所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:举办一次高端科技汇智论坛；组织一次北方地区科技汇智培训班；平台辐射省（市）调研及兄弟平台调研学习；军委科技委卓青、探索、173基金、173重大专项项目等项目报送前专家评审，科技军民融合重点专项咨询论证，组织战略咨询委员会会议、各领域汇智中心科学技术研讨会，战略咨询委员会成员单位、各汇智平台调研等。 |  |  | 1.持续开展“科技汇智”活动。充分发挥战略咨询委员会作用，推动优势单位牵头开展汇智中心建设，完成战略咨询委员会主任变更及委员新增工作，指导汇智中心梳理优势基础完成试点建设方案。 2.积极争取国家项目。完成2022年度国家项目征集申报，推动我市20余项项目成功获批；推动汇智平台建设中央引导地方专项基金项目成功获批；积极推动2018、2019军民融合重大专项项目验收工作。 3.发挥领导小组办公室职责。指导滨海新区开展高新区平台建设、谋划汇智园试点建设等工作。 4.积极对接天津安尔特等单位。了解企业个性化需求，为第二辆纯太阳能车揭榜挂帅项目提供精准服务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 79.587432 | 10 | 9.95 | 99.48 | 疫情原因，部分调研未开展。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 80 | 80 | 79.587432 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办论坛 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  |  | 科技汇智培训次数 | ＝1次 | 1次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高端汇智论坛工作报告（份） | ＝1份 | 1份 | 10 | 10
|  |  | 科技汇智培训工作报告（份） | ＝1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2022年12月底前 | 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制 | ≤80万元 | 79.59万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技创新汇智平台社会效益 | 将科技创新汇智平台打造成全国影响力的高端汇智平台 | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 10000% | 100.0