## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 编制印发《天津市生态环境保护科技发展蓝皮书》
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:编制印发《天津市生态环境保护科技发展蓝皮书》，介绍我市生态环保领域科技创新发展状况、生态环保领域产业发展现状，展示通过技术征集、技术筛选、专家论证的不少于8项技术成果。在科技局官网公布，免费发给市发改委、市生态环境局等部门及各区政府。,目标1:面向科研院所、企业、联盟和社会公众广泛征集环境保护技术成果和示范案例，推动生态环保领域先进适用技术推广应用。 |  |  | 编制印发《天津市生态环境保护（碳达峰碳中和）科技发展蓝皮书（2022）》，介绍我市生态环保领域科技创新发展状况、生态环保领域产业发展现状，展示通过技术征集、技术筛选、专家论证的55项技术成果。在科技局官网公布，免费发给市发改委、市生态环境局等部门及各区政府。面向科研院所、企业、联盟和社会公众广泛征集环境保护技术成果和示范案例，推动生态环保领域先进适用技术推广应用。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 8.790043 | 10 | 5.86 | 58.60 | 因疫情原因，赴外省市实地调研的工作改为线上调研，节省了部分资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 15 | 15 | 8.790043 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每年编制完成《天津市资源环境领域技术蓝皮书》 | ≥40册 | 50册 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 发布的技术成果的先进性、示范性 | 经专家论证，技术成果具有示范性与先进性 | 本项目于 2022 年 9 月份开始面向我市广泛征集技术成果，截至 10 月 31 日共征集到符合要求的技术成果 98 项，经专家论证，筛选出 55 项具备先进性与示范性的技术成果，编入本年度蓝皮书。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 于2022年底完成工作 | 早于12个月 | 于12月15日完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 低于2022年本项工作预算 | ＜18万元 | 8.8万元 | 10 | 10 | 因疫情原因，赴外省市实地调研的工作改为线上调研，节省了部分资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成《天津市资源环境领域技术蓝皮书》 | ＝1项 | 1项 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 服务对象对蓝皮书的编制工作表示满意。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 95.9