## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社会发展与农业农村领域重点专项
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:围绕我市乡村振兴、资源环保、公共安全等领域，实施一批科技示范工程，攻克一批环保热点难点问题和关键共性技术，完成市科技局承担的督办任务。 |  |  | 围绕乡村振兴、绿色低碳、食品安全等任务为重点，加强与部门联动，发挥科技支撑民生作用，建立“科技兴警”、“科技强安”等工作机制，实施20项目科技项目，解决一批重点问题。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 36 | 10 | 7.20 | 72.00 | 部分结转项目未调剂完成，改进科研项目拨款方式
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 36 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科研项目立项数 | ≥10个 | 10个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 社农领域技术水平 | 通过实施科技项目，提升现代农业、生态环保及公共安全领域科技水平 | 围绕种业创新、乡村振兴、资源环保、公共安全、城建、食品安全等领域，实施20项社农领域科技项目，推动科技创新与社会民生高质量发展深度融合。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 2022年10月前，完成项目申请与立项 | 2022年10月，完成项目立项 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目经费（财政拨款） | ≥50万元 | 50万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益、民生效益、粮食安全 | 提高我市生态环境、粮食安全和公共安全 | 聚焦种业创新、农业种养殖技术、农产品加工、食品安全和资源环保，提升粮食安全、生态效益和民生效益。 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 持续改善我市生态环境 | 通过科技示范工程，推动我市生态环境改善 | 通过科技项目实施，聚焦大气、水、固废垃圾、土壤、海洋等领域，推动相关核心技术攻关。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.2