中央引导地方科技发展资金区域

绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 中央引导地方科技发展资金 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 财政部、科技部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 天津市财政局、天津市科学技术局 | | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率  （B／A） |
| 年度资金总额： | 30108.12 | 17146.94 | | 56.95% |
| 其中：中央财政资金 | 8800 | 4551.59 | | 51.72% |
| 地方资金 | / | / | | / |
| 其他资金 | 21308.12 | 12595.35 | | 59.11% |
| 总体  目标  完成  情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 根据中央科技发展规划部署，结合天津市科技水平及发展特点，通过实施引导资金项目，进一步提升我市科技创新基地整体研究水平，推动京津冀协同创新和成果转化，巩固衔接科技扶贫成果和乡村振兴，显著加大我市优质科技成果转移转化供给量，着力突破一批关键核心技术、共性技术和卡脖子技术，不断提升自主创新和成果转化能力，持续优化区域科技创新环境，为我市引育新动能、实现高质量发展奠定坚实基础。 | | | | 一是目标导向类应用基础研究取得进一步进展。天津市国家应用数学中心的引领职能与平台作用加速发挥，围绕重点领域数学与应用结合交叉问题研究取得进展。京津冀三地围绕“数字经济”和“双碳行动”开展基础研究合作稳步推进。  二是科技创新基地效能进一步提升。组分中药等三个省部共建国家重点实验室在中药研究、膜材料开发应用、食品营养等方面取得重要研究成果。天津环渤海滨海地球关键带野外科学观测研究站、天津市环渤海地球关键带科学与可持续发展重点实验室的建设稳步推进。海水资源、细胞技术、肉羊种业技术创新中心有力服务人民生命健康和企业经济效益提升。  三是科技成果转化和产业化水平进一步提高。在航空航天、新一代信息技术、高端装备等重点产业领域攻克了一批关键核心技术、实现成果落地转化。完满举办第七届中国创新挑战赛（天津）。新增备案农业科技特派员148名，服务农户2.7万人，组织实施14个科技援助项目，支持财政资金600万元。  四是区域科技创新环境进一步优化。聚焦人工智能、信创、生物医药等战略性新兴产业，重点支持一批领军科技企业和创新服务载体，产出一批创新成果，加快推动区域创新体系建设。 | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完  成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 支持自由探索类基础研究项目数量 | | ≥15个 | 25个 |  |
| 支持建设科技创新基地项目数量 | | ≥6个 | 13个 |  |
| 转化科技成果数量 | | ≥200项 | 679项 |  |
| 支持科技特派员项目数量 | | ≥50个 | 60个 |  |
| 支持国家级区域创新载体项目数量 | | ≥6个 | 27个 |  |
| 支持东西部科技合作及区域协同创新项目数量 | | ≥5个 | 14个 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥90% | ≥90% |  |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 带动社会投入与引导资金投入比例 | | ≥2 | 2.42 |  |
| 促进科技投融资金额 | | ≥11000万元 | 71869万元 |  |
| 新增在孵企业数量 | | ≥110家 | 115家 |  |
| 支持高新技术企业数量 | | ≥90家 | 229家 |  |
| 支持科技型中小企业数量 | | ≥100家 | 317家 |  |
| 促进技术合同成交额 | | / | 170763.18万元 |  |
| 带动地方投入东西科技合作及区域协同创新资金 | | ≥200万元 | 630万元 |  |
| 社会效益  指标 | 区域科技创新能力 | | / | 稳步提升 |  |
| 培训从事技术创新服务人员数量 | | ≥1100人次 | 6715人次 |  |
| 提供技术咨询/技术服务数量 | | ≥3200人次 | 8725人次 |  |
| 培训和指导农业科技服务数量 | | ≥3200人次 | 6246人次 |  |
| 培训技术经纪人数量 | | ≥400人次 | 1234人次 |  |
| 开展创业辅导活动 | | ≥30场 | 123场 |  |
| 科技特派员服务农民 | | ≥500户 | 1807户 |  |
| 满意  度指  标 | 服务对象  满意度指标 | 被服务对象满意度 | | ≥85% | ≥85% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |