## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市外籍人才引进管理服务专项
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:支持我市用人单位引进境外高层次人才来津进行技术指导、科研合作等。,目标2:完成外国人来华工作许可2022年日常审批。,目标3:按照科技部通知要求，做好参会工作。 |  |  | 目标1：通过实施引进境外专家项目，全年引进高层次境外专家18人，在机械制造、生物医药、新能源新材料等重点领域破解了10余个关键技术和管理难题。 目标2：全年办理外国人来华工作许可业务7515人次，新引进外国人才1593人，在津工作外国人4864人，其中，外国高端人才642人，占比13.2%。 目标3：2022年8月，由天津市科学技术局制作的180平方米的天津虚拟展厅于第二十届中国国际人才交流大会网上大会的“京津冀协同发展板块”率先隆重上线。市科技局紧密围绕大会主题，运用信息技术的手段，全面展示宣传了近年来我市科技引才工作在引领经济、集聚资源、特色产业、协同创新、融入全球、人才发展等方面所取得的突出成果和创新举措，为我市重点单位及企业搭建了人才资源和国际交流合作的平台。几个月以来，市科技局通过指导推动各有关单位积极参与大会的各项活动，取得了良好成效。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 543.5 | 543.5 | 523.6 | 10 | 9.63 | 96.34 | 人才交流大会以网上大会形式举办
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 543.5 | 543.5 | 523.6 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资助项目数 | 按各单位实际需求确定 | 资助17项 | 5 | 5
|  |  | 参会次数 | ＝1按要求完成1次参会任务 | 1按要求完成1次参会任务 | 5 | 5
|  |  | 外国人来华工作许可经办数量 | 依申请办理 | 办理业务7515笔 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 解决难题数 | 按各单位实际解决问题情况确定 | 10余个 | 5 | 5
|  |  | 参会效果 | 按要求完成参会任务，展示我市科技创新、引智育才工作风采 | 按要求完成参会任务，展示我市科技创新、引智育才工作风采 | 5 | 5
|  |  | 外国人来华工作许可审批质量 | ＜.01错误率低于1% | 0.0013错误率低于1% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 天津市引进国（境）外专家项目完成时限 | 项目周期内完成 | 在项目周期内按时完成项目各环节工作 | 5 | 5
|  |  | 参加中国国际人才交流大会 | 按科技部要求的时间完成 | 按科技部要求的时间完成天津网上展厅上线和参展工作 | 5 | 5
|  |  | 外国人来华工作许可审批时间 | ≤4不超过4个工作日 | 2.5不超过4个工作日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 经费使用 | 按有关规定支出 | 按有关规定支出523.6万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 达到一定社会效益 | 通过开展相关工作，为各用人单位引进境外人才营造了良好的引才环境，为在津工作的外籍人才提供优质服务。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥.8>=80% | 1>=80% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 99.6