## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 京津冀协同创新项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术局资源配置与管理处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:深入贯彻京津冀协同发展战略，推动京津冀跨区域协同，支持滨海-中关村科技园、京津中关村科技城引聚中关村资源，服务河北创新发展。 |  |  | 深入贯彻京津冀协同发展战略，推动三地创新资源开放共享，立项支持29项，吸引高校院所科技成果来津转化，促进京津冀三地协同创新。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 88 | 10 | 8.80 | 88.00 | 部分项目资金调剂到预算单位未完成，改进科研经费拨款方式
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 100 | 100 | 88 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 立项数 | 10-20项 | 29 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 财政资金到位 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 年内发放 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 财政资金支出 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施周期内带动承担单位资金投入 | 带动作用明显 | 承担单位资金投入5000余万元。 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 推动京津冀协同创新 | 取得较好效果 | 实施京津冀协同创新项目29项，支持重点承接平台发展，吸引高校院所科技成果来津转化。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 98.8