## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 财政科研经费政策培训专项工作
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术信息研究所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:贯彻落实国办发32号文件关于搞好科研经费政策培训的要求，努力提高科研经费政策服务水平，计划全年面向高校、科研院所、企业等创新主体开展专项培训12场。,目标3:通过门户网站、天津科技公众号，宣传科技经费改革政策，提高社会知晓度。,目标2:建立一支懂政策、专业化的高水平财务专家队伍，分发挥财务专家在科技创新中的决策咨询作用，计划全年培训财务专家人数不少于300人次。 |  |  | 结合“我为群众办实事”活动，评价中心面向科研单位、科研人员开展科研经费政策解读。全年累计培训12次，线上线下受众 2000余人，其中财务专家312人。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.776727 | 10 | 9.89 | 98.88 | 疫情原因，部分培训改为线上进行。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 20 | 20 | 19.776727 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政策培训场次 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10
|  |  | 财务专家培训人次 | ≥300人次 | 312人次 | 10 | 10
|  |  | 编制培训材料套数 | ≥2套 | 5套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 财务专家政策水平 | 显著提高 | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤20万元 | 19.78万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被培训对象政策知晓度 | 显著提高 | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 10000% | 99.9