天津市天开园发展专项资金转移支付2023年度绩效自评报告

一、基本情况

通过市对区转移支付下达至南开区的2023年天开园发展专项资金预算5926.43万元，用于兑现天开高教科创园高质量发展若干政策，共涉及兑现人才类、政策类、大学生创业、服务类、考核类、市级平台公司各项费用补贴等政策资金。

二、综合评价结论

截止2023年年底，各类指标基本完成，实现了总体目标，绩效自评分数为99.95，等级为“好”。

三、绩效情况分析

**（一）资金情况分析。**

此笔专项资金涉及市级平台公司考核奖励940.5万元、物业费补贴1222.98万元，认定高端科技人才56人，发放一次性奖励补贴2549.78万元，房租补贴60万元；支持园区企业开展研发活动、技术攻关和概念验证，立项68项，支持项目资金4626万元；为园区15位创业大学生和2家获得贷款企业兑现奖励和补贴资金12.83万元；支持技术转移机构、创新券等服务机构和校友会、孵化机构、平台公司等各类园区运营机构22家，兑现奖励和绩效资金2440.77万元，共计11852.86万元，南开区按50%比例拨付5926.43万元。截止2023年12月31日，已按规定完成支出5899.43万元，资金结余27万元。

1. **资金管理情况分析。**

专项资金严格按照《天津市科学技术局预算绩效管理办法的通知》《天开高教科创园发展专项资金绩效管理实施细则》进行管理。

1. **总体目标完成情况分析。**

总体目标均已完成，通过科学合理使用财政资金，打造科教融汇的“天开模式”，塑造备受瞩目的“天开品牌”，创造卓有成效的“天开效率”，营造近悦远来的“天开生态”，天开园核心区新增注册企业681家（含天开广场391家），聚集金融机构108家，服务机构117家。天开园建设工作入选天津市主题教育正面典型案例，相关做法被中央主题教育领导小组办公室转发。

1. **绩效指标完成情况分析。**

根据自评表，设置的各级目标基本完成，详情如下。

1.数量指标：投入运营载体≥10万平米，实际投入10.53万平米；

2.质量指标：服务入驻企业≥100家，已完成；

3.时效指标：2023年12月20日完成各类考核，已完成；

4.成本指标：天开园政策兑现资金财政预算控制数≤59264267.18元，实际成本58994267.18元；

5.社会效益指标：吸引项目注册≥300家，实际注册681家；

6.满意度指标：天开园创新创业主体满意度≥95%，实际96%。

四、发现的主要问题和改进措施

为缩短兑现周期，申报预算与征集人才房租补贴同步进行，今年实际兑现人才房租补贴人数少于预算数，下一步充分考虑首年度园区整体运行情况、政策效果及绩效评估问题，提高预算编制科学性。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

# 市科技局将加强绩效自评结果应用，不断改进和完善各项政策，提高财政资金使用效益，更好为天开高教科创园高质量发展服务。绩效自评结果将按相关规定向社会公开。

六、绩效自评工作开展情况

结合实际设置了预算绩效支出目标，并实行全流程目标绩效监督，园区各处室按职能对绩效指标完成情况进行跟踪问效，园区综合管理处按时完成市级平台考核并发放奖励，园区创新发展处确保其余政策资金应兑尽兑，截止2023年年底，各类指标基本完成。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

转移支付整体绩效自评表